## 待优化模块
所属模块 | 问题描述 | 问题类型 | 修改方 | 计划完成时间 | 备注 | 责任人
商品分类 | 打开亦订货APP点击进入订货不能通过手机自带发返回键退出订货界面 |  | topsun |  | 订单支付这里禁用返回键，其他地方打开 | 刘川
信息公告 | 当已发布的公告不能通过后台进行删除操作 |  | topsun |  | 次功能已实现
首页轮播图 | 首页轮播图无法在后台进行修改 |  | topsun | 2021.3.5 | 后台管理轮播图片录入 | 张健
待支付模块 | 对于未支付订单，加盟商可以进行删除操作，删除后，前端不再显示 |  | topsun | 2021.3.2 |  | 王
最新评论 | 当客户签收了商品评论就可以直接发布出去都没有经过我们这边审核 |  | topsun | 2021.3.2 | 需明确什么角色来控制 | 王
登录模块 | 亦订货APP在未登录状态下打开APP要显示首页，是否优化一下打开APP直接进入到登录界面 |  | topsun | 2021.2.25
支付 | 开发一个结算中心报表 |  | 书亦给UI图 |  | 需求待明确 | 张健
账号的切换 | 账号的切换进入订货商品分类页面还是停了在上一个账号的操作位置，不会回到置顶页面（上一个账号的数据不做清空处理） |  | topsun | 2021.2.25 | 切换到首页 | 刘川
购物车 | 清空购物车需弹窗确认后再进行删除 |  | topsun | 2021.2.25 |  | 刘川
我的--店铺消息模块 | 去掉地图 |  | topsun | 2021.2.25 |  | 刘川
| SKU组合套装及销售 |  | 待沟通流程
sy-01 | 工程队需要有一个单独的亦订货账号地址和库存工程队根据工作需求可以通过订货APP来更改地址和选择发货仓库/SAP出库和记账 | 需求 | 待沟通流程
| 代下单增加一个短信提醒加盟商待支付信息 |  |  | 2021.3.3 | 提供短信模板 | 张健
sy-02 | 当生成了一个订单了客户A在这一段时间之内没有进行支付操作，订单中有商品库存被其他客户B下单下完了该商品库存为0,客户A需要对未支付的订单进行支付操作但是提示该商品库存为0不能进行下单操作，所以需要在该待支付订单有一个功能对商品的添加和删除的操作 |  |  | 2021.3.3 | 通过再来一单进行编辑，老的订单门店自己去删除
| 不同仓库物料价格不一样 |  | 待沟通流程
sy-02 | 水果仓库在APP端下单流程（每个门店还是对应在对应仓库要水果，但水果单独下，规定日期下单） | 需求 | 待沟通流程
以下是现在系统还存在的部分bug问题
忘记密码有时修改不成功 | 修改密码这个功能有时不是很稳定，通过正常场景修改密码有时候修改不了（h5页面提示） |  | topsun | 2021.2.24 |  | 刘川
忘记密码不输入手机号也提示获取验证码的提示时间 | 在忘记密码模块不输入手机号随便输入几个字符都可以提示获取到验证码的提示时间 |  | topsun | 2021.2.24 |  | 刘川
忘记密码不勾选同意协议也可以进行密码的修改 | 需勾选了用户用户协议才能修改密码成功没有勾选用户协议需提示勾选然后才能进行密码的修改（待优化） |  | topsun | 2021.2.24 |  | 刘川
忘记密码不能通过符号加数字修改密码 | 符号加数字不能成功修改密码（但是提示是说可以加数字字母符号至少两种就可以修改密码） |  | topsun | 2021.2.24 |  | 刘川
在忘记密码页面密码修改成功成功登录上了亦订货APP然后退出，登录账号界面和忘记密码界面的账号和密码不做清空处理 | 页面的切换不做清空处理（待优化） |  | topsun |  | 待明确 | 刘川
当忘记密码修改成功再登录系统然后再退出系统点击忘记密码进行密码修改上一步操作的步骤没有做清空操作还可以进行密码的修改 | 验证码可以反复使用多次（确认过期时间） |  | topsun |  | 验证码5分钟有效
加入购物车的商品数量可以大于库存数量 | 在商品分类中可以添加大于库存商品的数量手动输入大于的库存的数量 |  | topsun | 2021.2.25 |  | 雍欢
消息中心的发货消息会重复多条的发送到APP端 | 重复发多条重复的消息 |  | topsun | 2021.2.25 |  | 雍欢
| 数据库设计文档、接口文档、项目技术架构、中间件版本、运行环境、运维手册 |  | topsun | 2021.3.5 |  | 王，张
发版评审制度

## 新增需求
新增需求编号 | 需求描述 | 开发方 | 预计完成时间
sy-01 | 工程队需要有一个单独的亦订货账号地址和库存工程队根据工作需求可以通过订货APP来更改地址和选择发货仓库
sy-02 | 当生成了一个订单了客户A在这一段时间之内没有进行支付操作，订单中有商品库存被其他客户B下单下完了该商品库存为0,客户A需要对未支付的订单进行支付操作但是提示该商品库存为0不能进行下单操作，所以需要在该待支付订单有一个功能对商品的添加和删除的操作