## 项目周报
商户订货App项目周报
填报人：王世刚 |  |  | 周报时间：20201012-20201016
项目名称：商户订货App |  |  | 项目编号：
项目业主方：书亦 |  |  | 项目业主方负责人（或对接人）：
项目监理方：无 |  |  | 项目监理方负责人：无
项目承建方：腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 |  |  | 项目承建方负责人：
项目形象进度： |  | 项目编码实现阶段 | 截止目前项目整体进展情况： | 进度按计划
本周实际工作情况
序 | 工作性质 | 任务名称 | 实际工时 （小时） | 实际责任人 | 备注
1 | 需求收集与分析 | 烧仙草App需求讲解to 前端与美工 | 4 | 王世刚
| 需求收集与分析 | 对接书亦项目经理，确定需求，明确会员功能暂停，烧仙草APP工作安排 | 8 | 王世刚
3 | 数据初始化 | 烧仙草数据库设计与数据初始化进App | 8 | 王世刚
4 | 系统设计 | App原型评审，指出修改点 | 4 | 王世刚
5
6
合计 |  |  | 24
本周工作任务及计划
序 | 工作性质 | 任务名称 | 计划工时 （小时） | 计划完成日期 | 责任人 | 计划内/计划外 | 本周执行情况
1
3
4
5
6
合计 |  |  | 0
下周工作任务及计划
序 | 工作性质 | 任务名称 | 计划工时 （小时） | 计划完成日期 | 责任人 | 计划内/计划外 | 说明
合计 |  |  | 0
注：1、上报周期：每周五3点前，特殊情况可邮件说明，最晚于星期天提交；主送：项目组成员、客户相关人员，抄送王廷军； 2、“计划内/计划外”填写说明：主要依据是详细计划，非详细计划内的任务，该栏填写为“计划外”； 3、周报文件名称命名，项目名称-本周五日期-填报人，例：重庆水利门户项目周报-20150508-王敬升； 4、建议（非必要）：“任务名称”填写时建议加入模块名称，例：台帐设计：原型梳理。
Note on G26: 判断依据：详细进度计划
Note on H18: 完成、未完成、取消。未完成、取消请说明原因

## 项目问题
问题管理表
序 | 是否需要协调 | 问题描述 | 建议解决办法 | 提出人/记录人 | 问题发现时间 | 问题解决期限 | 问题实际解决时间 | 问题处理人 | 实际解决办法 | 状态 | 备注
1 | 是 | 支付接口对接协助 | 书亦给联系人 | 开发组 |  | 2020-11-05 |  |  |  | open
2 | 是 | 验证码短信使用，暂定用阿里云短信 | 书亦提供Appkey与秘钥 | 开发组 |  | 2020-11-05
注：本表累计填报，本周无问题时，不必填写
Note on B2: 是、否

## 周工作量统计
序 | 姓名 | 职务 | 周工作量统计（天） | [21 empty] | 按人员汇总 （人天）
|  |  | 4 (0806-0807） |  | 4 (0810-0814） |  | 4 (0817-0821） |  | 4 (0824-0828） |  | 5 (0831-0904) |  | 6 (0907-0911) |  | 7 (0921-0925) |  | 8 (0928-0930) |  | 9 (1009-1012 |  | 10 (1009-1011） |  | 11 (1012-1016
|  |  | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班 | 工作 | 加班
1 | 王世刚 | 项目经理 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2.5 |  | 33.5
2 | [24 empty] | 0
3 | [24 empty] | 0
4 | [24 empty] | 0
5 | [24 empty] | 0
6 | [24 empty] | 0
7 | [24 empty] | 0
8 | [24 empty] | 0
9 | [24 empty] | 0
0
0
0
按周汇总（人天） |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0
注：1、本表累计填报，直至项目结束。每周填一次，单位为“天”，如半天，则填写0.5。 2、表第二行中的1、2、3、4…，表示项目第1周、第2周、第3周、第4周…，直至项目结束。可以在该数字下加入日期段，如上表。若第一次填写本表时，项目已经实施，则可以将“1”视为截止目前，以前所有工作天数。